Бачення

Створення інноваційної та сучасної галузі машинобудування в Україні, яка буде надійним партнером у глобальних ланцюгах створення доданої вартості.

| Стратегічна ціль 1: Вдосконалення базових умов для нарощування експорту продукції машинобудівної галузі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операційні задачі | Заходи | Пріоритетність | Початок | Завершення | Цілі | Головні партнери з імплементації | Інші партнери з імплементації | Приблизні витрати (дол. США) |
| 1.1. Стимулювання експортної активності в секторі машинобудування | 1.1.1. Запровадження стимулюючих та компенсаторних механізмів на державному, обласному та місцевому рівнях для підтримки пріоритетних підсекторів машинобудування за умов експорту продукції: - Визначення та затвердження критеріїв для надання підтримки підсекторам машинобудування (наявність R&D підрозділу; випуск ключових компонентів (складників) для готового продукту, інтеграційний потенціал підсектору (підприємства), конкурентоспроможність та високий попит на продукцію на внутрішньому ринку, успішний експортний досвід тощо); - Розроблення та затвердження положення про часткову компенсацію вартості R&D в пріоритетних підсекторах машинобудування за рахунок коштів державного, обласних та місцевих бюджетів; - Розроблення та затвердження положення про безвідсоткові кредити (позики) та цільове фінансування на безповоротній основі в пріоритетних підсекторах машинобудування для започаткування та розширення експортної діяльності; - Розроблення та затвердження положення про компенсацію (часткову, повну) видатків на міжнародну сертифікацію продукції підприємств пріоритетних підсекторів машинобудування у разі нарощування її експорту |  |  |  | Визначено приорітетні підсектори машинобудування Затверджено положення про Пільги запроваджено | МЕРТ/МСП офіс | Міністерство фінансів, облдержадміністрації, ОТГ, місцеві ради |  |
|  | 1.1.2. Запровадження режиму найбільшого сприяння при інвестуванні у пріоритетні підсектори машинобудування: - Визначення переліку пільг та преференцій для інвесторів у пріоритетні підсектори машинобудування (звільнення від ПДВ при імпорті надскладного технологічного обладнання та устаткування для R&D діяльність звільнення від плати за землю тощо); - Розроблення та затвердження положення про застосування режиму найбільшого сприяння при інвестуванні у пріоритетні підсектори машинобудування |  |  |  | Перелік визначено, режим найбільшого сприяння запроваджено, положення розроблено та затверджено | МЕРТ/МСП офіс | Міністерство фінансів, облдержадміністрації, ОТГ, місцеві ради |  |
|  | 1.1.3. Проведення порівняння (бенчмаркінгу) умов розміщення підприємств та експорту продукції сектору машинобудування в сусідніх країнах (Білорусь, Польща, Словаччина тощо), вироблення та запровадження відповідних рекомендацій для вітчизняного сектору машинобудування |  |  |  | Порівняльний аналіз здійснено, рекомендації розроблено | МЕРТ/МСП офіс | МЗС |  |
| 1.2. Сприяння запровадженню інновацій в секторі машинобудування | 1.2.1. Проведення інвентаризація інноваційних рішень та прикладних наукових розробок в профільних науково-дослідницьких та академічних інституціях сектору машинобудування |  |  |  | Інвентаризацію проведено | МЕРТ/МСП офіс | Міносвітнауки, НАН, НДІ, університети, бізнес-асоціації машинобудівників |  |
|  | 1.2.2. Виявлення потреб (запитів) підприємств пріоритетних підсекторів машинобудування щодо інноваційних рішень (нових технологій, матеріалів тощо) |  |  |  | Потреби виявлено | МЕРТ/МСП офіс | Бізнес-асоціації машинобудівників |  |
|  | 1.2.3. Створення онлайн-платформи «Біржа інновацій» як комерційного В2В майданчика між підприємствами сектору машинобудування, науково-дослідницькими та академічними інституціями, окремими лабораторіями щодо запровадження інновацій на виробництві |  |  |  | Платформу створено | МЕРТ/МСП офіс | НАН, НДІ, університети, бізнес-асоціації машинобудівників |  |
|  | 1.2.4. Створення постійно діючого онлайн - моніторінгу для відстеження імпорту/експорту за кожним сектором машинобудування у кожному регіоні та у країні в цілому(дасть можливість відстежити ефективність Стратегії, імпортозаміщення, іншу аналітику) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Активізація підприємницького мислення в секторі машинобудування | 1.3.1. Розроблення та проведення інформаційної кампанії серед підприємств сектору машинобудування щодо переваг кластеризації, налагодження вертикальних та горизонтальних зв’язків між МСП та великими корпораціями |  |  |  | Інформаційну кампанію розроблено та проведено | МЕРТ/МСП офіс | Профільні бізнес-асоціації, міжнародні донори |  |
|  | 1.3.2. Розроблення та проведення інформаційної кампанії серед підприємств сектору машинобудування щодо переваг міжнародної сертифікації продукції для освоєння перспективних експортних ринків |  |  |  | Інформаційну кампанію розроблено та проведено | МЕРТ/МСП офіс | Профільні бізнес-асоціації, міжнародні донори |  |
| Стратегічна ціль 2: Посилення конкурентоспроможності сектору машинобудування на зовнішніх ринках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Розвиток людських ресурсів сектору машинобудування | 2.1.1. Вдосконалення системи підготовки інженерних кадрів в ВНЗ: - укладання прямих контрактів між машинобудівними підприємствами та ВНЗ на підготовку інженерних кадрів; - запровадження практичного стажування як студентів так і викладачів в реальному секторі з перших курсів ВНЗ; - запровадження обов’язкових обмінів студентами із закордонними ВНЗ; - проведення щорічних національних змагань з професійної майстерності – World Scills Ukraine та теоретичних конкурсів-олімпіад (хакатонів) для студентів інженерних спеціальностей. |  |  |  | Систему підготовки інженерних кадрів вдосконалено | МЕРТ/МСП офіс | МОН, профільні бізнес-асоціації |  |
|  | 2.1.2. Вдосконалення системи професійно-технічної підготовки кадрів підприємств сектору машинобудування: - запровадження дуальної освіти при підготовці кадрів робітничих професій у співвідношенні 50:50 , 30:70 між теоретичним і практичним компонентом навчання шляхом внесення змін до відповідного законодавства; - запровадження онлайн освіти для вивчення теорії при підготовці кадрів робітничих професій; - залучення професійно-технічних навчальних закладів до участі у міжнародних конкурсах (Worldskills тощо) |  |  |  | Систему професійно-технічної підготовки кадрів вдосконалено | МЕРТ/МСП офіс | МОН, профільні бізнес-асоціації |  |
|  | 2.1.3. Створення навчально-виробничих центрів на сучасній технологічній базі(у т.ч. на базі підприємств машинобудівного та інжинірингового сектору)для перепідготовки кадрів сектору машинобудування (не менше 1 на область) |  |  |  | Навчально-виробничі центри створено в кожній області | МЕРТ/МСП офіс | МОН, Міністерство фінансів, облдержадміністрації, ОТГ, міські ради |  |
| 2.2. Посилення фінансової спроможності сектору машинобудування | 2.2.1. Надання банківських та страхових гарантій для участі підприємств пріоритетних підсекторів у міжнародних тендерах, страхування і перестрахування експортних контрактів (запуск роботи ЕКА) |  |  |  | Розпочато діяльність ЕКА | МЕРТ/МСП офіс | Міністерство фінансів, ЕКА |  |
|  | 2.2.2. Проведення інформаційної кампанії про можливі механізми міжнародного фінансування (кредити, гранти): Horizon 2020; EEN; ЄБРР тощо |  |  |  | Проведено інформаційну компанію | МЕРТ/МСП офіс | ТПП, ЕРО |  |
| 2.3. Кластеризація діяльності пріоритетних підсекторів машинобудування | 2.3.1. Побудова ланцюгів науково-технічної та виробничої кооперації великих вітчизняних концернів з українськими МСП суміжниками для виробництва деталей та комплектуючих: - Виявлення підприємств-лідерів, які здатні виступити ядром експортного кластеру відповідного підсектору машинобудування; - поширення на експортні кластери дії стимулюючих та компенсаторних механізмів на державному, обласному та місцевому рівнях, що зазначені в п. 1.1.1. цього Плану дій |  |  |  | Експортні кластери створені в пріоритетних підсекторах машинобудування | МЕРТ/МСП офіс | Міністерство фінансів, облдержадміністрації, ОТГ, місцеві ради |  |
| Стратегічна ціль 3: Активізація просування продукції сектора машинобудування на зовнішніх ринках |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Включення пріоритетних підсекторів машинобудування в міжнародні ланцюги доданої вартості | 3.1.1. Налагодження та розвиток кооперації з глобальними міжнародними розробниками і виробниками - Виявлення ніш (сегментів), де українські машинобудівні підприємства є конкурентоспроможними за співвідношенням ціни та якості; - Формування і презентація на закордонних ринках каталогу продукції пріоритетних підсекторів машинобудування з експортним потенціалом |  |  |  | Розроблені та презентовані каталоги | МЕРТ/ЕРО | ТПП, галузеві асоціації |  |
|  | 3.1.2. Організація та проведення щорічного міжнародного машинобудівного форуму в Україні для презентації високотехнологічної експортно орієнтованої продуктів сектору |  |  |  | Форум організовано та проведено | МЕРТ/ЕРО | ТПП, галузеві асоціації |  |
|  | 3.1.3. Забезпечення інформаційної та організаційної підтримки участі українських машинобудівних підприємств в інвестиційних форумах: - ChinaOverseasInvestmentFair; тощо |  |  |  | Інформаційну та організаційну підтримку надано | МЕРТ, ЕРО | ТПП, галузеві асоціації |  |
|  | 3.1.4. Забезпечення інформаційної та організаційної підтримки участі українських машинобудівних підприємств у профільних виставкових заходах: - Hannover Fair; - World Manufacturing Forum (WMF); - China International Import Expo; - Canton Fair 2019 Spring; - Air Cargo Europe; - Paris Air Show 2019; - Aviation Expo China; - Elektrotechnik; - Exposhipping Expomaritt; - Sea Asia; - Chillventa ; - Euroshop; |  |  |  | Інформаційну та організаційну підтримку надано | МЕРТ, ЕРО | ТПП, галузеві асоціації |  |
|  | 3.1.5. Організація та проведення бізнес-місій представників пріоритетних підсекторів машинобудування до перспективних країн-імпортерів: - країни Африки, Азії, Латинської Америки тощо |  |  |  | Організовано та проведено бізнес-місії | МЕРТ, ЕРО | ТПП, галузеві асоціації |  |